## Work Breakdown Structure
[6 empty] | Total | Done | Open | Not Open | Start Over |  | Finish Over |  |  | 2018-07-16 | [60 empty] | 5% |  |  | 15% |  |  | 80% | [57 empty] | Date： 2018/07/16
PROJECT NAME | [5 empty] | 37 | 16 | 6 | 15 | 0 |  | 0 | [63 empty] | step logic |  |  | Testcase logic |  |  | Code | [57 empty] | 0
Summary Information
[6 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-30 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018 | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | Note
Category | SubCategory | No | Task/Function | SubTask/SubFuntion | Phụ trách | Plan |  | Actual |  | Cost Plan |  | Cost Actual |  | Status | Progress | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
[6 empty] | Start | Finish | Start | Finish | Hours | Days | Hours | Days | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
Giao diện | Tiền ảo | 1 | Giao diện chính |  | baocuong0501 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  |  |  |  | done |  | 100% | bar: 2018-07-01
x
|  | 2 | Giao diện Chi tiết của Tiền |  | baocuong0501 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  |  |  |  | done |  | 100% | bar: 2018-07-02
x
|  | 3 | Giao diện Lịch sử |  | baocuong0501 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 |  |  |  |  | done |  | 100% | bar: 2018-07-03
x
|  | 4 | Giao diện Chợ của Tiền |  | baocuong0501 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 |  |  |  |  | done |  | 100% | bar: 2018-07-04
x
| Công cụ chuyển đổi ngoại tệ | 1 | Giao diện đổi ngoại tệ |  | baocuong0501 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 |  |  |  |  | done |  | 100% | bar: 2018-07-05
x
| Tỷ giá | 1 | Giao diện chính |  | baocuong0501 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | [6 empty] | wait |  | 0% | bar: 2018-07-14 to 2018-07-15
[30 empty] | x | x
|  | 2 | Giao diện chi tiết ngân hàng |  | baocuong0501 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | [6 empty] | wait |  | 0% | bar: 2018-07-15 to 2018-07-16
[31 empty] | x | x
| Ngoại tệ | 1 | Giao diện chính |  | baocuong0501 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | [6 empty] | wait |  | 0% | bar: 2018-07-16
x
|  | 2 | Giao diện chi tiết của ngoại tệ |  | baocuong0501 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [6 empty] | wait |  | 0%
| Giá vàng | 1 | Giao diện lựa chọn thương hiệu vàng |  | baocuong0501 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | [6 empty] | wait |  | 0%
|  | 2 | Giao diện chi tiết giá vàng theo từng loại |  | baocuong0501 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | [6 empty] | wait |  | 0%
Xử lí | Tiền ảo | 1 | Giao diện chính | Search | baocuong0501 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  |  |  |  | done |  | 100% | bar: 2018-07-01
x
|  |  |  | Table | baocuong0501 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  |  |  |  | done |  | 100% | bar: 2018-07-01
x
|  |  |  | Refresh | baocuong0501 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  |  |  |  | done |  | 100% | bar: 2018-07-01
x
|  |  |  | getAPI(APIs) | baocuong0501 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  |  |  |  | done |  | 100% | bar: 2018-07-01
x
|  | 2 | Giao diện Chi tiết của Tiền |  | baocuong0501 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  |  |  |  | done |  | 100% | bar: 2018-07-02; 2018-07-14 to 2018-07-15
[18 empty] | x | [11 empty] | x | x
|  | 3 | Giao diện Lịch sử |  | baocuong0501 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 |  |  |  |  | done |  | 100% | bar: 2018-07-03
x
|  | 4 | Giao diện Chợ của Tiền |  | baocuong0501 | 2018-07-10 | 2018-07-12 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | progress |  | 100% | bar: 2018-07-10 to 2018-07-11; 2018-07-13
[26 empty] | x | x |  | x
| Công cụ chuyển đổi ngoại tệ | 1 | Xử lí đổi ngoại tệ |  | baocuong0501 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 |  |  |  |  | done |  | 100% | bar: 2018-07-05
x
| Tỷ giá | 1 | Giao diện chính |  | baocuong0501 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | [5 empty] | wait |  | 0% | bar: 2018-07-14 to 2018-07-15
[30 empty] | x | x
|  | 2 | Giao diện chi tiết ngân hàng |  | baocuong0501 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | [5 empty] | wait |  | 0% | bar: 2018-07-15 to 2018-07-16
[31 empty] | x | x
| Ngoại tệ | 1 | Giao diện chính |  | baocuong0501 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | [5 empty] | wait |  | 0% | bar: 2018-07-16
x
|  | 2 | Giao diện chi tiết của ngoại tệ |  | baocuong0501 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [6 empty] | wait |  | 0%
| Giá vàng | 1 | Giao diện lựa chọn thương hiệu vàng |  | baocuong0501 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | [6 empty] | wait |  | 0%
|  | 2 | Giao diện chi tiết giá vàng theo từng loại |  | baocuong0501 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | [6 empty] | wait |  | 0%
Công nghệ | FrameWork RxSwift | 1 | Học cách dùng |  | baocuong0501 | 2018-07-01 | 2018-07-05 | 2018-07-01 | [5 empty] | wait |  | 80% | bar: 2018-07-01 to 2018-07-02; 2018-07-05 to 2018-07-07; 2018-07-09 to 2018-07-10
[17 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x
| MongoDB | 1 | Cách sử dụng |  | baocuong0501 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  |  |  | done |  | 100% | bar: 2018-07-01 to 2018-07-02
[17 empty] | x | x
| NoSQL | 1 | Học ngôn ngữ |  | baocuong0501 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  |  | don | done |  | 100% | bar: 2018-07-01 to 2018-07-02
[17 empty] | x | x
| Realm | 1 | Cách sử dụng |  | baocuong0501 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | [6 empty] | wait |  | 0%
| MVVC design pattern | 1 | Cách sử dụng |  | baocuong0501 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 |  |  |  |  | done |  | 100% | bar: 2018-07-03
x
Database | Lấy dữ liệu | 1 | Lấy dữ liệu |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-30 | 2018-07-04 | [5 empty] | progress |  | 50% | bar: 2018-07-04; 2018-07-06 to 2018-07-09; 2018-07-11
[20 empty] | x |  | x | x | x | x |  | x
| Viết API | 1 | Viết API |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-30 | 2018-07-04 | [5 empty] | progress |  | 50% | bar: 2018-07-04; 2018-07-06 to 2018-07-09; 2018-07-11; 2018-07-15 to 2018-07-16
[20 empty] | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x
| Viết Job | 1 | Viết Job |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-30 | 2018-07-04 | [5 empty] | progress |  | 50% | bar: 2018-07-04; 2018-07-06 to 2018-07-09; 2018-07-11
[20 empty] | x |  | x | x | x | x |  | x
Hiệu suất |  | 1 | Fix giao diện |  |  | 2018-07-22 | 2018-07-25 | [6 empty] | wait |  | 0%
|  | 2 | Fix xử lý |  |  | 2018-07-22 | 2018-07-25 | [6 empty] | wait |  | 0%
Biểu đồ so sánh tiền |  | 1 |  |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-20 | [6 empty] | wait |  | 0%
Thông báo tiền chạm ngưỡng |  | 1 |  |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-20 | [6 empty] | wait |  | 0%
Note on S9: Input Start date of schedule

## Setting
Holidays
No. | Day | Note
1 | 2018-09-02 | Quốc khánh
2 |  |  | 8 | Plan | 8 | Actual | 30 | Current Date
3
4 |  |  |  | 0-99% |  | 100% |  | Saturday
5
6 |  |  | ◇ | Not yet | △ | Open |  | Sunday, Holiday
7
8 |  |  | ★ | finish over | ○ | Done
9
10 |  |  | ▲ | start over
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100